## Slide 1: 問合せ受付Web テスト計画書
2022年10月5日版
bluecode株式会社

## Slide 2: 目次
テストの目的と品質基準
テストの種類・目的・方法（一覧）
テストスケジュール
テスト実施体制

## Slide 3: テストの目的と品質基準
テストの目的
  開発物が以下の品質基準を満たすかを確認すること
品質基準
  品質方針
    お客様に安定かつ安心して利用できる問合せ受付サービスを提供すること
      安定：機能が正常に動作し、かつ継続的にサービスが提供されること
      安心：上記に加えセキュリティーがしっかりしていること（問合せ情報や個人情報が漏洩しないこと）
  そのために以下を確認（テスト）する
    機能要件として定義した各種機能が期待通りに動作すること
    非機能要件として定義した各種非機能が期待通りに動作すること（条件を満たすこと）
      特に下記３つの非機能要件を重視
        可用性
        性能
        セキュリティー

## Slide 4: テストの種類・目的・方法
機能テスト
単体テスト
結合テスト
（シナリオテスト）
可用性テスト
性能テスト
セキュリティーテスト
その他
非機能テスト
テストの種類
API単体の動作テスト
システムとしての機能するかの確認
（フロントとバックの連携動作確認）
システムが可用性要件を満たすか確認
システムが性能要件を満たすか確認
システムがセキュリティー要件を満たすか
確認
品質維持に重要な推奨ブラウザでの正常表示を確認
テストの目的
テストフレームワーク（jest, frisby)を利用してテストを実装・確認
お客様の利用パターンを想定したシナリオを定義、手動テスト後、selenium等で基本的なシナリオを自動化する
クラウド環境のためテストは実施しない。
クラウドサービスのSLAをエビデンスとして提示（直近の稼働実績も可能なら）
性能確認用のスクリプトを(node.js環境で）記述し、性能を確認
OWASP-ZAPを利用してテストを実施
対象ブラウザで動作を目視で検証
方法
開発中
（API実装時）
結合テスト時
結合テストと平行して
結合テストと平行して
結合テストと平行して
結合テストと平行して
実施のタイミング
設定した全てのテストをクリアすること
設定した全てのテストをクリアすること
利用するクラウドのSLAが要件(99.95以上）を満たすこと
静的ページ 10PV/10秒
動的ページ1TPS
重要（High)なエラーがないこと
設定した全てのテストをクリアすること
備考
（完了基準）

## Slide 5: 機能テスト：単体テスト
目的
システム開発で利用してるライブラリ、API等の機能を個別に確認
方法
単体テストツールを利用してテスト（テストフレームワークはjestを利用。APIテストの簡素化のためにfrisbyを利用）
詳細な手順はテストシナリオで定義
タイミング
APIの実装時に行う（2023年1月31日までに完了）
準備・環境
特になし。実施は開発者各PCにて実施
成果物
（エビデンス）
テスト結果報告書にテストコードおよびテスト結果（キャプチャ）を記載
対象
問合せ受付API（のみ）
内部公開したバージョンに対して実施
中断基準
テストにて50%以上のエラー率が1日以上継続する場合
完了基準
全てのテストをクリアし、エビデンスを取得すること
指標
実施者
架空開発社担当者
備考
実施状況はSlack #テスト関連 にて随時共有

## Slide 6: 機能テスト：結合テスト（シナリオテスト）
目的
フロントエンドとバックエンドが連携してシステムとして期待した動きをするかを確認
方法
シナリオに従って手動でテスト後、継続テストに備え可能な限り自動化を行う（自動化フレームワークとしてSelenium、言語はJavaScriptを利用）
詳細な手順はテストシナリオで定義
タイミング
結合テストフェーズ（開発完了後）
準備・環境
特になし。内部公開（Web）を対象に、テスト実施者PCにて行う
成果物
（エビデンス）
テスト結果報告書にテスト結果（キャプチャ）を記載
対象
システム全体（Webからスプレッドシート確認まで）
内部公開したバージョンに対して実施
中断基準
テストにて50%以上のエラー率が1日以上継続する場合
完了基準
全てのテストをクリアし、エビデンスを取得すること
指標
実施者
架空開発社および当社担当
備考
実施状況はSlack #テスト関連 にて随時共有

## Slide 7: 非機能テスト：可用性テスト
目的
システムが継続的に稼働可能か（要件を満たすか）確認
方法
システムのインフラとしてクラウドサービスを利用するため、ダウンテスト等のテストは実施できない
そのため、利用サービスのSLAや稼働状況を確認することでテストの代用とする。詳細な手順はテストシナリオで定義
タイミング
随時可能だが、結合テスト終了時までに実施
準備・環境
特になし
成果物
（エビデンス）
テスト結果報告書にクラウドサービスのSLA記述、稼働状況
対象
システム全体（Web：Google Drive, API, スプレッドシート：Googleスプレッドシート）
内部公開したバージョンに対して実施
中断基準
クラウドサービスが要件を満たさない可能性が判明したとき
完了基準
要件を満たすエビデンスの取得（99.95以上の可用性を有すること）
指標
実施者
架空開発社担当者
備考
実施状況はSlack #テスト関連 にて随時共有

## Slide 8: 非機能テスト：性能テスト
目的
システムが性能要件を満たすか確認
方法
静的ページ、動的ページのレスポンスタイムを計測するスクリプトを作成
詳細な手順はテストシナリオで定義
タイミング
結合テストフェーズ（開発完了後）
準備・環境
特になし。内部公開（Web・API）を対象に、テスト実施者PCにて行う
成果物
（エビデンス）
テスト結果報告書にテスト結果（キャプチャ）を記載
対象
静的ページ：TOPページ。動的ページ：API（静的ページ＋APIの結果をレスポンスタイムとする）
内部公開したバージョンに対して実施
中断基準
テストにて50%以上のエラー率が1日以上継続する場合
完了基準
全てのテストをクリアし、エビデンスを取得すること（静的ページ平均1秒以内のレスポンス、動的ページ平均2秒以内のレスポンス）
指標
実施者
架空開発社担当者
備考
実施状況はSlack #テスト関連 にて随時共有
他のテストの妨げにならないよう連携して実施すること

## Slide 9: 非機能テスト：セキュリティーテスト
目的
システム（Web）が一般的な攻撃に対する耐性を有しているか確認
方法
脆弱性チェックツール（OWASP-ZAP）の手動テストを利用して静的ページおよび動的ページ（API）のテストを実施
詳細な手順はテストシナリオで定義
タイミング
結合テストフェーズ（開発完了後）
準備・環境
特になし。内部公開（Web・API）を対象に、テスト実施者PCにて行う
成果物
（エビデンス）
テスト結果報告書にテスト結果（キャプチャ）を記載
対象
システム（Web）全体
内部公開したバージョンに対して実施
中断基準
High（重要）なリスク項目を1日以上解消できない場合
完了基準
OWASP-ZAPによる脆弱性テスト結果、Highリスクの項目が無いこと。エビデンスを取得すること
指標
実施者
架空開発社担当者
備考
実施状況はSlack #テスト関連 にて随時共有
他のテストの妨げにならないよう連携して実施すること

## Slide 10: 非機能テスト：留意事項１（移行：本番展開）
目的
Googleドライブ（DriveToWeb）を利用してWeb公開を行う予定だが、問題なく実施できるか事前に確認
方法
実際にGoogleドライブにてWebを公開してみる
詳細な手順はテストシナリオで定義
タイミング
結合テストフェーズ（開発完了後）
準備・環境
特になし。
成果物
（エビデンス）
テスト結果報告書にテスト結果（キャプチャ）を記載
対象
システム（Web）全体
内部公開したバージョンに対して実施
中断基準
公開に課題がある場合
完了基準
問題なく公開が完了すること
指標
実施者
架空開発社担当者
備考
実施状況はSlack #テスト関連 にて随時共有

## Slide 11: 非機能テスト：留意事項２（ブラウザ対応）
目的
推奨ブラウザとなるChrome（最新版）にて正常にWeb動作するかを目視で確認
方法
内部公開（Web）にアクセスし動作を確認
詳細な手順はテストシナリオで定義
タイミング
結合テストフェーズ（開発完了後）
準備・環境
特になし。内部公開（Web・API）を対象に、テスト実施者PCにて行う
成果物
（エビデンス）
テスト結果報告書にテスト結果（キャプチャ）を記載
対象
システム（Web）全体
内部公開したバージョンに対して実施
中断基準
レイアウト崩れ、機能不良などがあれば中止し報告
完了基準
レイアウト崩れがなく、機能が正常に動作することを確認
指標
実施者
架空開発社担当者
備考
実施状況はSlack #テスト関連 にて随時共有

## Slide 12: 参考：テスト関連ドキュメント
機能テスト
単体テスト
結合テスト
（シナリオテスト）
可用性テスト
性能テスト
セキュリティーテスト
その他
非機能テスト
テストの種類
テスト計画書
テスト計画書
テスト計画書
テスト計画書
テスト計画書
テスト計画書
テストの計画・概要
テストシナリオ
テストシナリオ
テストシナリオ
テストシナリオ
テストシナリオ
テストシナリオ
実施内容
テスト結果報告書
テスト結果報告書
テスト結果報告書
テスト結果報告書
テスト結果報告書
テスト結果報告書
実施結果
（エビデンス）
リリース判定基準の要素となる
リリース判定基準の要素となる
リリース判定基準の要素となる
リリース判定基準の要素となる
リリース判定基準の要素となる
リリース判定基準の要素となる
備考

## Slide 13: テストスケジュール
W4
W5
W6
W7
結合テスト
(シナリオテスト）
非機能テスト
単体テスト
テスト計画およびシナリオ作成
結合テスト
機能テスト
テスト計画およびスクリプト作成
テスト
テスト結果報告まとめ
改修・再テスト
改修・再テスト
テスト結果報告書まとめ
実施項目/時期
内部公開
リリース判定
内部公開（テスト対象）
運用テスト
運用テスト
運用計画・マニュアル作成
関連タスク
単体テスト
（コード・結果レビュー）

## Slide 14: テスト体制
プロジェクトオーナー
佐藤
プロジェクトマネージャー
鈴木
開発チームリーダー
伊藤@架空
業務チームリーダー
高橋
開発者
山本@架空
テストエンジニア
中村@架空
デザイナー
渡辺@架空
テストは株式会社 架空開発を中心に行う（当社側はテスト計画、シナリオ等のレビューを担当）
単体テスト実施
結合テスト実施（手動）
運用マニュアル作成（システム）
運用担当
田中
テスト計画立案
テストシナリオ作成
テストスクリプト作成
結合テスト実施（自動）
非機能テスト実施
監視スクリプト作成
運用計画作成
運用マニュアル作成（業務）
テスト内容・結果レビュー（1次）
計画・マニュアルレビュー（1次）
計画・結果レビュー（2次）
計画・結果承認
結合テスト実施（手動）
非機能テスト実施
- Web公開確認
- ブラウザ動作確認

## Slide 15: コミュニケーション
カテゴリ
プロジェクト
日常連絡
進捗確認
関連会議
企画会議
随時
週次
月次
（月2回）
目的
タイミング
・テストに関連する連絡はSlackの#テスト関連で行う
#テスト関連
#緊急：緊急な内容
・毎週月曜日14時〜15時にオンラインにて進捗会議をプロジェクト終了まで定例実施
（木曜日が祭日の場合は、事前に調整するものとする）
・プロジェクト計画の変更や意思決定事項が発生した場合は月次の企画会議に上程するものとする。
（企画会議の日程は秘書室に確認）
タイミング
Slack
Teams
Teams
方式/ツール

## Slide 16: 参考資料